## Подготовка 2011-12 по МО
Утверждаю:
Глава администрации
муниципального образования
"Кузоватовский район"
А.Н.Вильчик
План подготовки жилищно-коммунального хозяйства
муниципального образования "Кузоватовский район" к отопительному сезону 2011-2012гг.
№ п.п. | Наименование поазателей | май |  | июнь |  | июль |  | август |  | сентябрь |  | Всего
|  | ед. | тыс.руб. | ед. | тыс.руб. | ед. | тыс.руб. | ед. | тыс.руб. | ед. | тыс.руб. | ед. | тыс.руб.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
1 | Ремонт котельных
1.1. | Ремонт котлов | 8 | 23.6 | 18 | 53.1 | 20 | 59 | 8 | 23.6 |  |  | 54 | 159.3
1.2. | Ремонт вспомогательного оборудования | 3 | 56.3 | 11 | 206.6 | 11 | 206.6 | 8 | 150.5 |  |  | 33 | 620
1.3. | Замена котлов |  |  | 2 | 180 | 1 | 90 |  |  |  |  | 3 | 270
1.4. | Ремонт ведомственных котельных |  |  |  |  | 1 | 185 | 1 | 185 |  |  | 2 | 370
| Итого |  | 79.9 |  | 439.7 |  | 540.6 |  | 359.1 |  | 0 |  | 1419.3
2 | Ремонт наружных инженерных сетей
2.1. | Ремонт тепловых сетей | 153 | 347.3 | 400 | 888 | 400 | 888 | 200 | 444 |  |  | 1153 | 2567.3
2.2. | Ремонт линий электропередач | 1400 | 838.3 | 4800 | 2874.2 | 4800 | 2874.1 | 2680 | 1604.8 |  |  | 13680 | 8191.4
2.3. | Ремонт ТП | 2 | 40 | 5 | 199.7 | 5 | 839.1 | 3 | 179.4 |  |  | 15 | 1258.2
2.4. | Ремонт системы водоснабжения, водозаборов | 240 | 193.2 | 830 | 668.2 | 830 | 668.2 | 747 | 383.2 |  |  | 2647 | 1912.8
2.5. | Ремонт системы канализации |  |  |  |  | 150 | 127.3 |  |  |  |  | 150 | 127.3
| Итого |  | 1418.8 |  | 4630.1 |  | 5396.7 |  | 2611.4 |  | 0 |  | 14057
3 | Подготовка жилищного фонда
3.1. | Промывка ЦО | 6 | 14.8 | 21 | 51.6 | 21 | 51.6 | 11 | 26.95 |  |  | 59 | 144.95
3.2. | Ремонт системы ЦО | 2 | 7 | 4 | 14 | 4 | 14 | 2 | 7 |  |  | 12 | 42
3.3. | Опресовка системы ЦО | 6 | 5.5 | 21 | 19.3 | 21 | 19.3 | 11 | 10.1 |  |  | 59 | 54.2
3.4. | Ремонт узлов управления | 2 | 5 | 5 | 12.5 | 5 | 12.5 | 2 | 5 |  |  | 14 | 35
3.5. | Форма № 8 | [8 empty] | 59 |  | 59
3.6. | Ремонт систем ХВС,ГВС, канализации | 2 | 18.2 | 8 | 72.8 | 8 | 72.8 | 6 | 54.7 |  |  | 24 | 218.5
3.7. | Изоляция трубопроводов ЦО | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0
3.8. | Ремонт электрощитовых | 2 | 4.4 | 5 | 11 | 5 | 11 | 3 | 6.6 |  |  | 15 | 33
3.9. | Ремонт электропроводки |  |  | 300 | 15 | 300 | 15 | 260 | 13 |  |  | 860 | 43
3.10. | Ремонт кровли |  |  | 80 | 22.4 | 80 | 22.4 | 30 | 8.4 |  |  | 190 | 53.2
3.11. | Ремонт м/п швов | [6 empty] | 32 | 9 |  |  | 32 | 9
3.12. | Ремонт фасада |  |  |  |  | 3 | 13.5 |  |  |  |  | 3 | 13.5
3.13. | Ремонт входных дверей | 2 | 5.6 | 5 | 14 | 5 | 14 | 4 | 11.2 |  |  | 16 | 44.8
3.14. | Ремонт отмостки |  |  | 130 | 39.7 | 130 | 39.7 | 120 | 36.6 |  |  | 380 | 116
3.15. | Ремонт ДВК |  |  |  |  | 4 | 12 | 7 | 21 |  |  | 11 | 33
3.16. | Паспорт готовности | [8 empty] | 77 |  | 77
3.17. | Ремонт дворовых санузлов (подъездов) | 2 | 11.7 | 12 | 69.5 | 12 | 69.5 | 8 | 46.3 |  |  | 34 | 197
3.18. | Установка приборов учёта в бюджетных учреждениях | 3 | 274.8 | [8 empty] | 3 | 274.8
3.19. | Установка общедомовых приборов учёта в МКЖД |  |  |  |  | 1 | 70.31 | 7 | 57.589 | 7 | 57.589 | 15 | 185.488
3.20. | Приобретение резервных источников электроснабжения | [6 empty] | 3 | 87.8 |  |  | 3 | 87.8
| Итого |  | 347 |  | 341.8 |  | 437.61 |  | 401.239 |  | 57.589 |  | 1585.238
4 | Создание запасов топлива
4.1. | Мазут
4.2. | Уголь
4.3. | Дрова | 2300 | 1062.6 | 4700 | 2171.4 | 3000 | 1386 | 3500 | 1617 | 1454 | 671.748 | 14954 | 6908.748
4.4. | Печное топливо
| Итого |  | 1062.6 |  | 2171.4 |  | 1386 |  | 1617 |  | 671.748 |  | 6908.748
5 | Благоустройство
5.1. | Уборочная техника
5.2. | Заготовка пескосоляной смеси | [8 empty] | 22 | 60.5 |  | 60.5
5.3. | Прочие виды работ |  | 15 |  | 35 |  | 35 |  | 30 |  | 25 |  | 140
| Итого |  | 15 |  | 35 |  | 35 |  | 30 |  | 85.5 |  | 200.5
Всего по муниципальному образованию |  |  | 2923.3 |  | 7618 |  | 7795.91 |  | 5018.739 |  | 814.837 |  | 24170.786
в том числе по источникам финансирования
Бюджет МО "Кузоватовский район" |  |  | 1618.6 |  | 2722.9 |  | 1582.6 |  | 1882.2 |  | 789.8 |  | 8596.1
МУП "Тепловодосервис" |  |  | 146 |  | 776.2 |  | 1323 |  | 684.6 |  |  |  | 2929.8
Предприятия ЖКХ сельских поселений |  |  | 193.2 |  | 668.2 |  | 464.5 |  | 196.9 |  |  |  | 1522.8
ООО "Кузоватовский УК" |  |  | 72.2 |  | 341.8 |  | 367.3 |  | 255.9 |  |  |  | 1037.2
Кузоватовский участок ОАО "УСК" |  |  | 554.3 |  | 2107.4 |  | 2746.7 |  | 1201.2 |  |  |  | 6609.6
Филиал "МРСК-Волги" - "УРС" |  |  | 324 |  | 966.5 |  | 966.5 |  | 583 |  |  |  | 2840
Прочие |  |  | 15 |  | 35 |  | 345.3 |  | 215 |  | 25 |  | 635.3

## Еженедельный отчет 2011-2012
Оперативные данные
о ходе подготовки к работе в ОЗП 2011-2012гг.
муниципального образования «Кузоватовский район»
по состоянию на 31.08.2011 года.
№ п.п. | Наименование показателей | Ед. изм. | План | Факт | % выполнения
1 | Ремонт котельных
1.1. | Ремонт котлов * | ед. | 54 | 51 | 94.4444
|  | тыс.руб. | 159.3 | 150.4 | 94.4131
1.2. | Ремонт вспомогательного оборудования* | ед. | 33 | 32 | 96.9697
|  | тыс.руб. | 620 | 601.4 | 97
1.3. | Замена котлов | ед. | 3 | 3 | 100
|  | тыс.руб. | 270 | 270 | 100
1.4. | Ремонт ведомственных котельных | ед. | 2 | 2 | 100
|  | тыс.руб. | 370 | 370 | 100
| Всего | ед. | 92 |  | 97.8535
| итого | тыс.руб. | 1419.3 | 1391.8 | 98.0624
Прирост относительно прошлой недели |  | ед. |  |  | 0.1
2 | Ремонт наружных инженерных сетей
2.1. | Ремонт тепловых сетей | п.м. | 1153 | 1153 | 100
|  | тыс.руб. | 2567.3 | 2567.3 | 100
2.2. | Ремонт линий электропередач | п.м. | 13680 | 13680 | 100
|  | тыс.руб. | 8191.4 | 8191.4 | 100
2.3. | Ремонт ТП | ед. | 21 | 21 | 100
|  | тыс.руб. | 1258.2 | 1258.2 | 100
2.4. | Ремонт системы водоснабжения, водозаборов | п.м. | 2374 | 2374 | 100
|  | тыс.руб. | 1912.8 | 1912.8 | 100
2.5. | Ремонт системы канализации | п.м. | 150 | 150 | 100
|  | тыс.руб. | 127.3 | 127.3 | 100
2.6. | Проведение гидравлических испытаний (план-обнаружено порывов, ед; факт-устранено порывов, ед.) | весенние гидр.испыт. | 6 / 4 | 6 / 4 | 100 / 100
|  | осенние гидр.испыт. | 6 / 0 | 5 / 0 | 83,3 / 100
| Всего | ед. | 17378 |  | 100
| итого | тыс.руб. | 14057 | 14057 | 100
Прирост относительно прошлой недели |  | ед. |  |  | 2.6
3 | Подготовка жилищного фонда
3.1. | Промывка ЦО | дом | 59 | 59 | 100
|  | тыс.руб. | 145 | 145 | 100
3.2. | Ремонт системы ЦО | дом | 12 | 12 | 100
|  | тыс.руб. | 42 | 42 | 100
3.3. | Опресовка системы ЦО | дом | 59 | 59 | 100
|  | тыс.руб. | 54.2 | 54.2 | 100
3.4. | Ремонт узлов управления | ед. | 14 | 14 | 100
|  | тыс.руб. | 35 | 35 | 100
3.6. | Ремонт систем ХВС,ГВС, канализации | дом | 24 | 24 | 100
|  | тыс.руб. | 218.5 | 218.5 | 100
3.7. | Изоляция трубопроводов ЦО | п.м.
тыс.руб.
3.8. | Ремонт электрощитовых | ед. | 15 | 15 | 100
|  | тыс.руб. | 33 | 33 | 100
3.9. | Ремонт электропроводки | п.м. | 860 | 860 | 100
|  | тыс.руб. | 43 | 43 | 100
3.10. | Ремонт кровли | кв.м. | 190 | 190 | 100
|  | тыс.руб. | 53.2 | 53.2 | 100
3.11. | Ремонт м/п швов | м.п. | 32 | 32 | 100
|  | тыс.руб. | 9 | 9 | 100
3.12. | Ремонт фасада | дом | 3 | 3 | 100
|  | тыс.руб. | 13.5 | 13.5 | 100
3.13. | Ремонт входных дверей | ед. | 16 | 16 | 100
|  | тыс.руб. | 44.8 | 44.8 | 100
3.14. | Ремонт отмостки | кв.м. | 380 | 380 | 100
|  | тыс.руб. | 116 | 116 | 100
3.15. | Ремонт ДВК | ед. | 11 | 11 | 100
|  | тыс.руб. | 33 | 33 | 100
3.16. | Паспорт готовности | дом | 65 |  | 0
3.17. | Ремонт дворовых санузлов (подъездов) | ед. | 34 | 34 | 100
|  | тыс.руб. | 197 | 197 | 100
3.18. | Установка приборов учёта в бюджетных учреждениях (по плану на 2011 год) | ед. | 3 | 3 | 100
|  | тыс.руб. | 274.8 | 274.8 | 100
3.19. | Установка общедомовых приборов учёта в МКЖД (по плану на 2011 год) | ед. | 15 |  | 0
|  | тыс.руб. | 185.49 |  | 0
3.20. | Приобретение резервных источников электроснабжения (по плану на 2011год) | ед. | 3 | 1 | 33.3333
|  | тыс.руб. | 87.76 | 29.26 | 33.3409
| Всего | ед. | 1712 |  | 100
| итого | тыс.руб. | 1585.25 | 1341.26 | 84.6087
Прирост относительно прошлой недели |  | ед. |  |  | 2.9
4 | Создание запасов топлива
4.1. | Мазут | тонна
тыс.руб.
4.2. | Уголь | тонна
тыс.руб.
4.3. | Дрова | м.куб. | 14954 | 12162 | 81.3294
|  | тыс.руб. | 6908.7 | 5616.8 | 81.3004
4.4. | Печное топливо | тонна
тыс.руб.
итого |  | тыс.руб. | 6908.7 | 5616.8 | 81.3004
5 | Благоустройство
5.1. | Уборочная техника | ед.
тыс.руб.
5.2. | Заготовка пескосоляной смеси | тонна | 22 | 22 | 100
|  | тыс.руб. | 60.5 | 60.5 | 100
итого |  | тыс.руб. | 60.5 | 60.5 | 100
6 | Создание запасов МТР
6.1 | Запасы МТР по водоснабжению | тыс.руб. | 185 | 185 | 100
6.2 | Запасы МТР по теплоснабжению | тыс.руб. | 350 | 350 | 100
6.3 | Запасы МТР по электроснабжению | тыс.руб. | 220 | 220 | 100
итого |  | тыс.руб. | 755 | 755 | 100
| Прочие виды работ | тыс.руб. | 140 | 140 | 100
Денежные средства
Непокрытые денежные средства |  | тыс.руб.
| Всего на подготовку к зиме | тыс.руб. | 24170.75 | 22607.36 | 93.5319
| Общий процент выполнения в натуральном выражении без установки приборов, резервных источников, закупок топлива и благоустройства | 99.6097
* | в связи с реконструкцией котельной № 3 р.п.Кузоватово, плановый ввод которого состоится 20.09.2011 года, показатели отчёта в объёме 100% будут достигнуты 22.09.2011 года.