Приложение №___

к постановлению  администрации

муниципального образования

«Кузоватовский район»

№____от________________2015 года

Мероприятия

по обеспечению проведения весенне - полевых работ сельхозпредприятиям в муниципального образования «Кузоватовский район» в 2015 году.

| № | Наименование мероприятий | Срок исполнения | Ответственные исполнители |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 1.Финансовое обеспечение |  |  |
| 1.1 | Систематическое ведение работы с Министерством сельского , лесного хозяйства и природных ресурсов Ульяновской области, по вопросу увеличения финансовой поддержки сельского хозяйства | Постоянно | Кандрашкина Е.В., Евсеева Е.И., Климушкина О.А. ( по согласованию) |
| 1.2 | Организация консультаций с работниками банков и сельскохозяйственными предприятиями по предоставлению кредита | Февраль, март 2015г. | Евсеева Е.И., Климушкина О.А. (по согласованию) |
|  | 2.Организационно-управленческие мероприятия |
| 2.1 | Создание штаба и оперативных групп по подготовке и организационному проведению полевых работ. Подготовка и проведение районных штабов по вопросу весенне-полевых работ | Еженедельно в период полевых работ | Специалисты МБУ «Агентство по развитию сельских территорий» (по согласованию) |
| 2.2 | Оказание содействия в подготовке и проведении отчётных собраний в хозяйствах по подведение итогов года, по обсуждению готовности хозяйства к весенне-полевым работам и принятию рабочих планов проведения весенне- полевых работ. | Февраль, март 2015г. | Специалисты МБУ «Агентство по развитию сельских территорий» (по согласованию) |
| 2.3 | Проведение во всех хозяйствах проверки готовности к проведению весенне-полевых работ хозяйств района. Обсуждение итогов проверки на районном штабе, принятие оперативных мер к быстрейшему устранению выявленных недостатков. | До 15 апреля 2015 года | Специалисты МБУ «Агентство по развитию сельских территорий» (по согласованию) |
| 2.4 | Организация общественного питания, культурно-бытового и медицинского обслуживания механизаторов и других работников, занятых на весеннем севе, своевременной подготовки столовых. | Апрель 2015г. | Руководители хозяйств (по согласованию) |
| 2.5 | Организация своевременного проведения медицинского осмотра работников занятых на проведении ВПР | Март, апрель 2015г. | Главный врач ГУЗ «Кузоватовская центральная районная больница» Алексеев Ю.А.(по согласованию), Руководители хозяйств (по согласованию) |
| 2.6 | Осуществление, контроля за необходимыми запасами нефтепродуктов, обеспечивающими бесперебойную работу машинно-тракторного парка, завершение ремонта сельскохозяйственной техники. | До 01.04.2015г | Руководители хозяйств (по согласованию) |
| 2.7 | Проведение рабочих встреч с руководителями и специалистами хозяйств по вопросам своевременного приобретения планового количества и эффективного использования минеральных удобрений, ГСМ, химических средств защиты растений, межхозяйственного обмена семян. Проведение мониторинга по обеспечению сельхотоваропроизводителей высококачественными семенами зерновых, зернобобовых и овощных культур, трав и картофеля, в случае необходимости проведение дополнительной подработки или межхозяйственного обмена некондиционных семян. | Март –Апрель 2015г. | Кандрашкина Е.В., Федулов А.Е., Карабанов И.С., Малолетков П.А. (по согласованию) |
| 2.8 | Разработка условий соревнований, премирования и вручение памятных подарков передовикам соревнования по итогам весенне-полевых работ за счёт средств бюджета муниципального бюджетного учреждения «Агентство по развитию сельских территорий »муниципального образования «Кузоватовский район». | Март 2015 г. | Климушикна О.А. (по согласованию) |
| 2.9 | Организация среди механизаторов, водителей и других категорий рабочих соревнования по проведению ВПР в оптимальные агротехнические сроки с хорошим качеством. | Апрель-май 2015г. | Федулов А.Е., Климушикна О.А. (по согласованию) |
| 2.10 | Анализ хода весенне-полевых работ, выявление победителей по условиям районного соревнования | Еженедельно в период проведения полевых работ | Федулов А.Е., Климушикна О.А. (по согласованию) |
| 2.11 | По окончанию ВПР подведение итогов сева и проведение чествования передовиков | Май 2015г. | Кандрашкина Е.В. (по согласованию) |
| 2.12 | Составление графика выезда агитбригады районного дома культуры в период весенне-полевых работ в хозяйства района для проведения культурных мероприятий на станах полей. | Апрель 2015г. | НачальникуМуниципальному учреждению Управление культуры администрации муниципального образования «Кузоватовский район» Антипова С.А. (по согласованию) |
| 2.13 | Разработка и утверждение во всех сельскохозяйственных организациях мероприятий по заготовке кормовых культур в 2015 году | Период полевых работ | Федулов А.Е. , ( по согласованию) |
|  | 3.Научно –техническое обеспечение |
| 3.1. | Осуществление контроля за ходом подготовки семян к посеву | Март, апрель 2015г. | Федулов А.Е. , Малолетков П.А. ( по согласованию) |
| 3.2. | Осуществление контроля за завозом протравителей в хозяйства района, контроль за протравливанием семян | Апрель 2015г. | Малолетков П.А , Федулов А.Е. ( по согласованию) |
| 3.3. | Осуществление контроля за завозом ГСМ в хозяйства района, контроль за их качеством и расходованием | постоянно | Федулов А.Е. (по согласованию), руководители хозяйств (по согласованию) |
| 3.4. | Осуществление контроля за качеством ремонта тракторов и с/х инвентаря, их пропуском через регулировочные площадки | Март, апрель 2015г. | Федулов А.Е. (по согласованию), руководители хозяйств (по согласованию) |
| 3.5. | Осуществление контроля за завозом минеральных удобрений на хранение и их правильным применением | Март, Апрель, май 2015 г. | Карабанов И.С., Федулов А.Е., Малолетков П.А., Ильин А.Д.(по согласованию), руководители хозяйств (по согласованию) |
|  | 4.Работа с кадрами |
| 4.1. | Обеспечение по необходимости, посевные агрегаты квалифицированными кадрами для двухсменной работы за счёт наёмных рабочих, практикантов профильных училищ. | Апрель 2015г. | Руководители хозяйств (по согласованию), Директору Областного государственного казённого учреждения Центр занятости населения Кузоватовского района Ахметова Т.А. (по согласованию), Директору ОГБОУ СПО «Технологический техникум Таиров Р. К. (по согласованию) |
| 4.2 | Разработка и доведение до сельскохозяйственных предприятий основных требований безопасности при механизированных работах; контроль за проведением инструктажей по ТБ и охраны труда работников | Период полевых работ | Федулов А.Е., Голубкина О.А. (по согласованию), руководители хозяйств (по согласованию) |
|  | 5.Агитационно-массовая работа. |  |  |
| 5.1. | Организация в каждом хозяйстве подведения итогов работы за день, определение передовиков, их материальное поощрение; контроль за качеством работ. | Период полевых работ | Федулов А.Е. , Климушкина О.А., руководители хозяйств (по согласованию) |
| 5.2 | Еженедельное поднятие флага Трудовой Славы в честь победителей в соревнованиях. | Период полевых работ | Кандрашкина Е.В.(по согласованию) |
| 5.3. | Организация периодического освещения на страницах газеты «Кузоватовские вести» , сайте муниципального образования «Кузоватовский район»хода соревнований внутри района, хода проведения ВПР | Период полевых работ | Редактор газеты «Кузоватовские вести» Трофимов В.М.,(по согласованию), Фадеева С.В., Кандрашкина Е.В., Федулов А.Е.(по согласованию), руководители хозяйств (по согласованию) |
| 5.4. | Ознакомление во время обедов на полевых станах механизаторов с ходом полевых работ в районе, области | Период полевых работ | Кандрашкина Е.В, руководители хозяйств (по согласованию) |
|  | 6.Контрольно-инспекционная работа |  |  |
| 6.1. | Выезд в хозяйства для проверки подготовки, контроля организации и качества проведения весенне-полевых работ и оказания практической помощи | Еженедельно | Федулов А.Е. (по согласованию) |
| 6.2. | Проведение отборов контрольных образцов для проверки объективности определения посевных качеств семян | По плану | Малолетков П.А. (по согласованию) |
| 6.3. | Организация выездов в сельские поселения и хозяйства для проверки техники, ГСМ, семян и других ресурсов | Не менее 2-х раз в месяц | Кандрашкина Е.В., Федулов А.Е., Малолетков П.А., Карабанов И.С. (по согласованию) |
| 6.4 | Проведение обучающих семинаров-совещаний руководителей и специалистов(механизаторов) по подготовке и проведению ВПР на базе передовых хозяйств. | 1 раз в месяц | Специалисты МБУ «Агентство по развитию сельских территорий» (по согласованию) |